## Sheet1
No | Date | 내용 | Status | 비고
1 | 2021-04-05 | itDev VDI 접속 | 완료 | local PC에서 접속
2 | 2021-04-05 | Cloud 로드런너 서버 접속 | 완료 | itDev VDI에서
3 | 2021-04-05 | SOC VDI 접속 | 진행중 | local PC에서 접속
4 | 2021-04-05 | SOC 로드런너 서버 접속 | 진행중 | SOC VDI 접속
5 | 2021-04-05 | TDE 접속 | 완료 | local PC에서 접속
6 | 2021-04-05 | AWS Console 접속 | 완료 | local PC에서 접속
7 | 2021-04-05 | Cloud 로드런너 서버 instance 유형 변경 필요 | 미수행 | c5.large (2core/4G)
8 | 2021-04-05 | PV 결과 분석 필요 | 완료
9 | 2021-04-06 | AWS 로드런너 설치 | 진행중
10 | 2021-04-06 | Controller - Generator 방화벽 점검 | 미수행
11
12
13
14
15

## Sheet2
No | 내용 | 비고
1 | AWS 로드런너서버 파일 업로드 | 모니터링 용도로 향후 빈번하게 이용할예정
2 | Layer 구성도(프로세스별 구성도)
3 | L/R controller - Generator 방화벽 | Legacy - AWS
4 | Stagging 서버 정보 | 구성완료일(~4/9)
5 | L/R Generator scale-up | c5.large (2core/4G) ->c5.4xlarge (16core/32G)
6 | 테스트 protocol (https or http) | https 통신시 로드런너 서버 spec 3배 이상
7 | AWS 로드런너 서버들간 파일공유 | 가능 여부
8 | DB 구성도 및 Mig 일정 | 서비스별로 인스턴스 구분하여 구성하는지
[아키텍쳐 검증용 대상업무] - ALB 통해 들어오는 : PC, Mobile - NLB 통해 들어오는 : Admin - Api G/W 통해 나가는 : 제휴사 - NAT G/W 통해 나가는 : Dtryx, 제휴사 - EKS내 Component : ai, app-bff, pc-bff, bos-be, bos-bff, catalogue, commerce, coupon, event, member, msg-core, msg-send - EKS내 Component : point-api, point-core - POINT G/W : 제휴사 - RDS : Mysql - DDB - Rdis - S3 Upload /download - Rabbit MQ, SQS, Kinesis